## Sheet1
任务名称 |  |  | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 资源名称
软件项目实训 |  |  | 12工作日 | 2026-07-06 | 2026-07-17
| 项目准备 |  | 0.5工作日 | 2026-07-06 | 2026-07-06
|  | 项目需求描述 | 0.5工作日 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | 项目组全体
| 项目启动 |  | 0.5工作日 | 2026-07-06 | 2026-07-06
|  | 项目立项 | 0.1工作日 | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  | 项目经理
|  | 项目计划 | 0.1工作日 | 2026-07-06 02:24 | 2026-07-06 02:24 |  |  | 项目经理
|  | 项目日程计划 | 0.1工作日 | 2026-07-06 04:48 | 2026-07-06 04:48 |  |  | 项目经理
|  | CodeArts项目工程创建 | 0.1工作日 | 2026-07-06 07:12 | 2026-07-06 07:12 |  |  | 技术负责人
|  | CodeArts项目规划 | 0.1工作日 | 2026-07-06 09:36 | 2026-07-06 09:36 |  |  | 项目组全体
|  | 项目需求分析 | 0.5工作日 | 2026-07-06 12:00 | 2026-07-06 12:00 |  |  | 需求分析师
|  | 概要设计 | 0.5工作日 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  | 架构师
|  | 项目评审一 | 0.5工作日 | 2026-07-07 12:00 | 2026-07-07 12:00 |  |  | 评审委员会
| 项目开发 |  | 8工作日 | 2026-07-07 | 2026-07-14
|  | 项目环境搭建 | 1工作日 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  |  | 技术负责人
|  | 用户登录模块编码 | 1工作日 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | 开发工程师A
|  | 主页模块编码 | 1工作日 | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  | 开发工程师B
|  | 风险预测模块编码 | 1.5工作日 | 2026-07-10 | 2026-07-10 12:00 |  |  | 开发工程师A
|  | 在线咨询模块编码 | 1.5工作日 | 2026-07-10 | 2026-07-10 12:00 |  |  | 开发工程师B
|  | 个人中心模块编码 | 1工作日 | 2026-07-11 12:00 | 2026-07-11 12:00 |  |  | 开发工程师A
|  | 方案定制模块编码 | 1工作日 | 2026-07-11 12:00 | 2026-07-11 12:00 |  |  | 开发工程师B
|  | 智能助手模块编码 | 1工作日 | 2026-07-12 12:00 | 2026-07-12 12:00 |  |  | 开发工程师A
|  | 项目评审二 | 0.5工作日 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | 评审委员会
| 项目部署与测试 |  | 2工作日 | 2026-07-14 | 2026-07-15
|  | 项目部署 | 1工作日 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  | 运维工程师
|  | 使用DeepSeek生成测试用例 | 0.5工作日 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | 测试工程师
|  | 使用DeepSeek生成测试脚本 | 0.5工作日 | 2026-07-15 12:00 | 2026-07-15 12:00 |  |  | 测试工程师
| 项目验收 |  | 2工作日 | 2026-07-16 | 2026-07-17
|  | 项目答辩 | 1工作日 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  | 项目组全体
|  | 项目总结报告 | 1工作日 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  | 项目经理